муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56)

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А тел.: (391) 224-35-86 е-mail: sch56@mailkrsk.ru ОГРН 1022402484433 ИНН/КПП - 2465040810/246501001

|  | УТВЕРЖДАЮ. Директор Л.Р.Волкова Приказ № 01-05-550 от 30.08.2024 |
| --- | --- |

План мероприятий

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников  МБОУ СШ № 56

на  2024-2025 учебный   год

| Содержание работы | Сроки | Ответственный | Где фиксируется результат |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Формирование пакета нормативно-правовых документов. | октябрь -май | Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР | Папка с нормативными документами, регулирующими проведение итоговой аттестации |
| 1). Приказ об утверждении школьного координатора, ответственного за подготовку и проведение ГИА в 2024 -2025 учебном году | сентябрь | Волкова Л.Р., директор |  |
| 2). Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации через издание системы приказов по школе. | сентябрь-май | Волкова Л.Р., директор |  |
| 3). Отслеживание информации с официальных сайтов: http://mon.gov.ru/, http://www.ege.edu.ru/, http://obrnadzor.gov.ru/, http://www.edu.ru/, http://www.fipi.ru/ | в течение учебного года | Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР |  |
| 4). Размещение информации по процедуре ГИА на школьном сайте. Своевременное обновление актуальной информации. | в течение учебного года | Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР | Раздел «ГИА» на школьном сайте. |
| II. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1). Проведение педагогического совета. Анализ результатов итоговой аттестации 2024 года. | август | Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР | Аналитическая справка по результатам ГИА 2023-2024 учебного года |
| 2). Работа предметных МО. Изучение методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе типичных ошибок участников ГИА в 2024 году (с сайта ФИПИ). Изучение отчетов предметных комиссий Красноярского края по результатам проведения ГИА в 2024 году (с сайта ЦОКО). Просмотр предметных вебинаров по ГИА. | сентябрь – ноябрь | Руководители МО | План деятельности МО. |
| 3). Ознакомление учащихся, родителей, педагогов с нормативно-правовыми документами процедуры организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2025 году. | октябрь, январь, май | Классные руководители 9-х классов | Протоколы |
| 4). Согласование и корректировка планов учителей – предметников по подготовке учащихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации, их корректировка. | сентябрь, январь | Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР | Планы учителей. |
| 5). Собеседования с учителями-предметниками и классными руководителями 9,11 классов по координации действий по подготовке к экзаменам. | ноябрь, январь, март | Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР | Протокол совещания |
| 6). Предварительный анализ выбора учащимися предметов на итоговую аттестацию. | сентябрь-октябрь | Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР, классные руководители | Сводная таблица |
| 7) Сбор заявлений от обучающихся 11 класса на участие в итоговом сочинении | за 2 недели до проведения процедуры (ноябрь) | Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР | Заявления обучающихся |
| 8). Сбор заявлений от обучающихся на участие в итоговом собеседовании. | За 2 недели до проведения процедуры (январь) | Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР | Заявления обучающихся |
| 9). Сбор заявлений обучающихся 11 класса на участие в государственной итоговой аттестации. | до 1 февраля | Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР | Заявления обучающихся |
| 10). Сбор заявлений обучающихся 9 классов на участие в государственной итоговой аттестации. | до 1 марта | Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР | Заявления обучающихся |
| 11). Совещание при директоре по результатам успеваемости обучающихся 9,11 классов по итогам четверти (полугодия) и планированию коррекционной работы. | ноябрь, январь, март | Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР | Протокол совещания |
| 12). Совещание при заместителе директора по УВР «Результаты личностно-ориентированной работы педагогов по подготовке обучающихся 9,11 классов к процедурам оценки качества образования». | апрель | Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР | Протоколы совещания |
| 13). Подготовка списка выпускников, подлежащих прохождению итоговой аттестации в особых условия по состоянию здоровья. | январь - февраль | Сметанина Е.Л., классные руководители | Папка с документами. |
| 14). Работа с журналами выпускных классов. Проверка прохождения программы, объективности выставления итоговых оценок, соблюдения требований к заполнению журналов. | в течение учебного года | Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР | Справка |
| 15). Индивидуальные собеседования с учителями-предметниками по подготовке к государственной (итоговой) аттестации с учетом выбора выпускниками предметов для сдачи экзаменов. | в течение учебного года | Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР | Протоколы собеседования |
| 16). Проведение диагностических и административных работ по русскому языку, математике и по предметам по выбору в 9,11 классах с использованием материалов системы «СТАТГРАД» | в течение учебного года (по графику) | Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР, учителя-предметники | Анализ учителями-предметника- ми проведенных работ |
| 17). Проведение занятий по обучению заполнения бланков ОГЭ, ЕГЭ. | в течение учебного года | Учителя-предметники | Бланки ОГЭ |
| 18). Проведение тренировочных экзаменационных работ. | апрель | Сметанина Е.Л., учителя-предметники | Анализ учителями-предметника- ми проведенных тренировочных экзаменов. |
| 19). Повышение квалификации педагогов. Семинары по подготовке экспертов ОГЭ, ЕГЭ. Обучение организаторов ЕГЭ, ОГЭ, | в течение учебного года | Методист | Свидетельства об обучении |
| # 20). Заседания школьных предметных МО. «Преемственность образовательной деятельности педагогов в подготовке обучающихся к ГИА» | # По плану МО | Руководители МО | Протоколы заседаний МО |
| # 21). Проведение пробного сочинения в 11 классе. | # октябрь | Учитель русского языка | Анализ пробного сочинения |
| # 22) Заседания МО учителей русского языка и литературы по изучению критериев оценки итогового сочинения. Коллегиальная проверка пробного сочинения. | # октябрь | Руководитель МО | Протокол заседания МО |
| # 23). Заседания МО учителей русского языка и литературы по вопросу подготовки обучающихся 9-х классов к итоговому собеседованию. Изучение нормативных документов. Обсуждение технологии подготовки к итоговому собеседованию. | # ноябрь – # декабрь | Руководитель МО | Протоколы заседаний МО |
| # 24). Подготовка «собеседников» для проведения итогового собеседования обучающихся 9 классов. | # ноябрь, # январь | Руководитель МО учителей русского языка. | Протокол заседания МО |
| # 25). Проведение тренировочного устного собеседования для обучающихся 9-х классов | # декабрь | Сметанина Е.Л., учителя-предметники | Справка по результатам. |
| # 26). Проведение заседаний МО, Анализ проведения итогового собеседования. | # декабрь, # февраль. | Руководитель МО учителей русского языка, учитель русского языка. | Протокол МО. Аналитическая справка по результатам проведения итогового собеседования. |
| 27). Создание перечня учебной литературы, интернет-ресурсов и др. материалов в помощь обучающимся при подготовке к ГИА . | сентябрь – октябрь | Учителя – предметники, Черемных О.Г. | Перечень литературы по предметам. |
| 28) Подготовка локальных актов школы по организованному окончанию учебного года и проведению государственной итоговой аттестации выпускников. Утверждение: -комиссии по проверке объективности выставления итоговых оценок выпускникам и правильности заполнения бланков аттестатов; -приказ об окончании учебного года; -приказы о направлении учащихся в ППЭ (сопровождение) - приказ об ответственности за заполнение аттестатов, подготовке итоговых ведомостей оценок выпускников. | # апрель - май | Волкова Л.Р., директор, Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР | Приказы, протоколы совещаний |
| 29) Консультативное совещание с ответственными работниками по заполнению аттестатов. | # май | Волкова Л.Р., директор | Протокол совещания |
| 30) Проведение педагогических советов «О допуске к экзаменам», «О выпуске обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего образования» | май - июнь | Волкова Л.Р., директор | Протоколы педсоветов. |
| III. Консультации для учащихся по подготовке к экзаменам. | в течение учебного года | Учителя-предметники | Журнал индивидуальной работы |
| Ознакомление обучающихся с демонстрационными версиями, тренировочными КИМами, кодификаторами содержания, спецификациями работ ЕГЭ, ОГЭ – 2025. | сентябрь – октябрь | Учителя-предметники | Стенды в учебных кабинетах. |
| IV. Контроль освоения обучающимися 9, 11 классов программного материала | В соответствии с планом-графиком внутришкольного контроля | Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР | Справки по итогам контроля |
| Контроль проведения занятий вариативной части учебного плана (элективных курсов), консультаций, курсов внеурочной деятельности, направленных на подготовку обучающихся к ГИА. | В соответствии с планом-графиком внутришкольного контроля | Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР | Справки по итогам контроля |
| V. Мониторинг освоения учащимися программного материала и ликвидации пробелов (при подготовке к итоговой аттестации). | в течение учебного года | Учителя-предметники | Табло учета пробелов, мониторинги учебных достижений обучающихся. |
| ### ВШК по подготовке обучающихся 9,11 классов к ГИА | ### По плану ВШК | Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР | Справки ВШК |
| VI. Ознакомление родителей учащихся 9,11 классов с нормативно-правовыми документами процедуры организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2025 году. | октябрь, февраль, май | Сметанина Е.Л., классные руководители | Выписка из протокола родительских собраний |
| VII. Психологические тренинги с обучающимися по психологической подготовке к процедуре ГИА. | в течение учебного года (по отдельному плану) | Педагог-психолог | Журнал педагога-психолога |
| VIII. Консультации (обучение) сотрудников, задействованных в процедуре проведения ОГЭ и ЕГЭ в качестве организаторов. | май | Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР | Протоколы инструктивных совещаний |
| IX. Работа с базой КИАСУО: корректировка персональных данных выпускников 9,11 классов для формирования РБД. | октябрь -ноябрь | Сметанина Е.Л., оператор КИАСУО | КИАСУО |
| Внесение персональных данных в РБД и данных о выборе экзаменов, о работниках ППЭ. | по регламенту | Сметанина Е.Л., оператор РБД. | РБД |
| X. Мероприятия по обеспечению информационной продержки ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году |  |  |  |
| 1). Публикация материалов о подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 на сайте: - о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ и ОГЭ; - о сроках проведения ЕГЭ и ОГЭ; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ 2). оформление информационных стендов по ГИА – 2023 в школьной рекреации и классных кабинетах «Готовимся к экзаменам». | в течение учебного года | Сметанина Е.Л., учителя – предметники. | Оформленные стенды, сайт школы. |
| ХI. Представление отчетов в ТО о результатах проведения итоговой аттестации выпускников школы. | июнь-июль | Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР | Аналитические отчеты |
| XII.Оформление аналитических отчетов о результатах экзаменов. | июнь, август | Сметанина Е.Л., учителя-предметники | Аналитические отчеты |